## Plan1
iii. Abrangência
Empresa | Código do Projeto | Tipologia | i. título | Data Início | Data Término (Prevista) | ii. objetivos | Itens previstos | Municípios Atendidos | Clientes Beneficiados | iv. energia economizada (MWh/ano) | v. demanda evitada no horário de ponta (Kw) | vi. impactos sociais e ambientais e duração esperada dos benefícios | vii. investimentos totais previstos (R$) | ix. custo da energia economizada (R$/MWh) | viii. custo da demanda evitada (R$/kW ano) | x. Relação Custo Benefício – RCB
Piratininga | PE-02937-0115/2023 | 263 - Iluminação Pública | 0115 - IP Capela do Alto CPP22 | 2023-01-17 | 2024-01-10 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização energética nas instalações do Município de Capela do Alto, aprovado pela CPP 2022, na área de concessão da CPFL Piratininga. Este projeto visa contemplar a Iluminação Pública que está localizada na cidade de Capela do Alto - SP. | Otimização do sistema de iluminação pública pela substituição de 537 lâmpadas por modelos mais eficientes. | 1 | 1 | 145.33 | 31.34 | Redução do Consumo de Energia Elétrica | 500000.0045 | 630.87 | 1226.36 | 0.39
Piratininga | PE-02937-0124/2023 | 263 - Iluminação Pública | 0124 - IP Araçoiaba da Serra CPP22 | 2023-01-20 | 2024-01-10 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização energética nas instalações do Município de Araçoiaba da Serra, aprovado pela CPP 2022, na área de concessão da CPFL Piratininga. Este projeto visa contemplar a Iluminação Pública que da cidade de Araçoiaba da Serra – SP. | Otimização do sistema de Iluminação Pública do município, substituindo lâmpadas não eficientes por lâmpadas com tecnologia LED. | 1 | 1 | 182.9182 | 39.4488 | Redução do Consumo de Energia Elétrica | 300000 | 630.87 | 1226.36 | 0.19
Paulista | PE-00063-0285/2023 | 263 - Iluminação Pública | 0285 - IP Areiópolis CPP22 | 2023-01-20 | 2024-02-10 | Este projeto visa contemplar a Iluminação Pública na cidade de Areiópolis-SP | Otimização do sistema de Iluminação Pública do município, substituindo lâmpadas não eficientes por lâmpadas com tecnologia LED. | 1 | 1 | 210.963 | 45.5103 | Redução do Consumo de Energia Elétrica | 540840.66 | 675.57 | 1517.09 | 0.26
RGE Sul | PE-00396-0208/2023 | 263 - Iluminação Pública | 0208 - IP Ronda Alta CPP22 | 2023-03-01 | 2024-02-10 | Eficientização energética nas instalações do Município de Ronda Alta, aprovado pela CPP 2022, na área de concessão da RGE Sul. | Otimização do sistema de iluminação pública pela substituição de 410 lâmpadas por modelos mais eficientes | 1 | 1 | 156.9529 | 28.9187 | Redução do Consumo de Energia Elétrica | 403689.9975 | 682.08 | 1727.23 | 0.26
RGE Sul | PE-00396-0209/2023 | 263 - Iluminação Pública | 0209 - IP Nova Candelária CPP22 | 2023-03-02 | 2024-02-10 | Eficientização energética nas instalações do Município de Nova Candelaria, aprovado pela CPP 2022, na área de concessão da RGE Sul. | Otimização do sistema de iluminação pública pela substituição de lâmpadas por modelos mais eficientes com tecnologia LED. | 1 | 1 | 445.39 | 82.06 | Redução do Consumo de Energia Elétrica | 403051 | 682.08 | 1727.23 | 0.09
Paulista | PE-00063-0227/2023 | 263 - Iluminação Pública | 0227 - IP LED Rio das Pedras | 2023-03-03 | 2024-02-10 | A proposta visa o retrofit de todas as luminárias públicas ineficientes do município, por meio de luminárias com tecnologia LED. A duração máxima prevista para a implementação e conclusão do projeto é de 10 meses. Está prevista a substituição de 3535 pontos, alémda aquisição e doação de 5% da reserva técnica (174 luminárias) e 300 braços. A realização do projeto beneficiará todos os moradoresde Rio das Pedras, promovendo qualidade de vida e segurança. A promoção do PEE também reduzirá o consumo de energia elétrica, além de diminuir a demanda. O projeto é oriundo de demanda da área comercial da CPFL Paulista para negociação com a Prefeitura referente aos débitos do Serviço de Água e Esgoto de Rio das Pedras. | Está prevista a substituição de 3535 pontos, alémda aquisição e doação de 5% da reserva técnica (174 luminárias) e 300 braços | 1 | 1 | 804.75 | 173.56 | Redução do Consumo de Energia Elétrica | 2759453.99 | 675.57 | 1517.09 | 0.36
RGE Sul | PE-00396-0202/2022 | 263 - Iluminação Pública | 0202 - IP_Garibaldi III-CPP22 | 2023-01-12 | 2024-03-10 | Projeto de Eficiência Energética para eficientização energética nas instalações do Municipio de Garibaldi, aprovado pela CPP 2022, na área de concessão da RGE Sul. Este projeto visa contemplar a Iluminação Pública que está localizada na cidade de Garibaldi – RS. | Otimização do sistema de iluminação pública pela substituição de 494 lâmpadas por modelos mais eficientes. | 1 | 1 | 69.54 | 12.81 | Redução do Consumo de Energia Elétrica | 453200.0005 | 630.81 | 1412.95 | 0.74
RGE Sul | PE-00396-0210/2023 | 263 - Iluminação Pública | 0210 - IP Santa Rosa CPP22 | 2023-03-01 | 2024-03-10 | Este projeto visa contemplar a Iluminação Pública na cidade de Santa Rosa-RS. | Otimização do sistema de iluminação pública pela substituição de 431 lâmpadas por modelos mais eficientes | 1 | 1 | 286.94 | 52.87 | Redução do Consumo de Energia Elétrica | 483879 | 682.08 | 1727.23 | 0.17
RGE Sul | PE-00396-0204/2022 | 263 - Iluminação Pública | 0204 - IP_Julio de Castilhos-CPP22 | 2023-01-12 | 2024-05-10 | Este projeto visa contemplar a Iluminação Pública que está localizada na cidade de Júlio de Castilhos – RS. | Otimização do sistema de iluminação pública pela substituição de 708 lâmpadas por modelos mais eficientes. | 1 | 1 | 291.19 | 53.65 | Redução do Consumo de Energia Elétrica | 725909.6818 | 630.81 | 1412.95 | 0.28
Paulista | PE-00063-0271/2023 | 3 - Comércio e Serviços | 0271 - APAE Campinas CPP22 | 2023-01-17 | 2025-01-10 | Este projeto visa contemplar a APAE que está localizada na cidade de Campinas-SP. | Otimização do sistema de iluminação pela substituição de 481 lâmpadas por modelos mais eficientes, e instalação de usina fotovoltaica de 48,6 kWp. | 1 | 1 | 101.95 | 0 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 500000 | 675.57 | 1517.09 | 0.69
Piratininga | PE-02937-0123/2023 | 5 - Poder Público | 0123 - PP Araçoiaba da Serra CPP22 | 2023-01-20 | 2025-01-10 | Este projeto visa contemplar a PP que da cidade de Araçoiaba da Serra – SP. | Otimização do sistema de iluminação, substituindo lâmpadas não eficientes por lâmpadas com tecnologia LED, e implementação de uma usina de geração fotovoltaica. | 1 | 1 | 71.63 | 0 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 317100 | 630.87 | 1226.36 | 0.69
Paulista | PE-00063-0281/2023 | 5 - Poder Público | 0281 - IFSP BIRIGUI CPP22 | 2023-01-20 | 2025-01-10 | Este projeto visa contemplar a IFSP que está localizada na cidade de Birigui/SP. | Otimização do sistema de iluminação por equipamentos mais eficientes e implementação de usina de geração elétrica fotovoltaica. | 1 | 1 | 179.77 | 27.01 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 521309.122 | 426.02 | 607.31 | 0.53
Piratininga | PE-02937-0122/2023 | 3 - Comércio e Serviços | 0122 - ACOLHIMENTO AO MENOR_INDAIATUBACPP22 | 2023-02-07 | 2025-01-10 | Este projeto visa contemplar a instituição que está localizada na cidade de Indaiatuba – SP. | Otimização dos sistemas de iluminação por equipamentos com maior eficiência e instalação de um sistema fotovoltaico. | 1 | 1 | 52.34 | 1.67 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 249880.068 | 630.87 | 1226.36 | 0.71
RGE Sul | PE-00396-0211/2022 | 3 - Comércio e Serviços | 0211 - Associação Hospitalar de Marau CPP22 | 2023-03-02 | 2025-01-10 | Eficientização energética nas instalações da Associação Hospitalar Beneficiente de Marau, aprovado pela CPP 2022, na área de concessão da RGE Sul. | Instalação de Usina Fotovoltaica de 55,8 KWp | 1 | 1 | 111.89 | 0 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 320000 | 379.42 | 680.22 | 0.89
Paulista | PE-00063-0272/2023 | 5 - Poder Público | 0272 - Brigada Mais Eficiente CPP22 | 2023-01-17 | 2025-01-11 | Este projeto visa contemplar a 11ª Brigada de Infantaria Leve que está localizada na cidade de Campinas-SP. | Otimização do sistema de iluminação pela substituição de 348 lâmpadas por modelos mais eficientes, e instalação de usina fotovoltaica de 59,4 kWp. | 1 | 1 | 133.34 | 8.53 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 500410.03 | 426.02 | 607.31 | 0.74
RGE Sul | PE-00396-0203/2022 | 5 - Poder Público | 0203 - PP_Garibaldi-CPP22 | 2023-01-17 | 2025-02-10 | Este projeto visa contemplar o parque que está localizada na cidade de Garibaldi – RS. | Otimização do sistema de iluminação pela substituição de 231 lâmpadas por modelos mais eficientes, e instalação de usina fotovoltaica de 45,0 kWp. | 1 | 1 | 124.38 | 3.8 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 568000 | 630.81 | 1412.95 | 0.62
RGE Sul | PE-00396-0205/2022 | 5 - Poder Público | 0205 - PP Sapucaia do Sul - CPP22 | 2023-01-17 | 2025-03-10 | Este projeto visa contemplar o parque que está localizada na cidade de Sapucaia do Sul – RS. | Otimização do sistema de condicionamento ambiental pela substituição de 16 aparelhos de ar condicionado modelos mais eficientes, e instalação de usina fotovoltaica de 63,24 kWp. | 1 | 1 | 111.89 | 0 | Redução do Consumo de Energia Elétrica e CO2 | 443325.1844 | 379.42 | 680.22 | 0.89
Nota: Valores previstos nos documentos de formatação e carregamento dos projetos na Aneel, sujeitos à revisão em virtude do andamento e encerramento dos projetos